辽轻院发〔2018〕26号

关于印发《辽宁轻工职业学院政府采购项目履约验收管理办法（试行）》的通知

各单位、部门：

为规范政府采购履约验收工作，确保政府采购项目质量，维护学院的合法权益，根据《辽宁省政府采购履约验收管理办法》(辽财采〔2017]603号)的有关规定，结合学院实际，制定本办法。经院长办公会议讨论并通过，现印发给你们，请遵照执行。

附件：《辽宁轻工职业学院政府采购项目履约验收管理办法（试行）》

辽宁轻工职业学院

二〇一八年五月十八日

抄 送：学院领导

辽宁轻工职业学院 2018年5月18日印发

辽宁轻工职业学院政府采购项目履约验收管理办法（试行）

- 总则

第一条 为规范政府采购履约验收工作，确保政府采购项目质量，维护学院的合法权益，根据《辽宁省政府采购履约验收管理办法》(辽财采【2017】603号)的有关规定，结合学院实际，制定本办法。

第二条 辽宁轻工职业学院(以下统称采购人)使用财政性资金釆购集中釆购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的政府采购履约验收工作，适用本办法。

第三条 本办法所称政府采购履约验收，是指采购人或者其委托的采购代理机构(包括政府集中采购机构和社会采购代理机构)，成立验收小组对中标、成交供应商(以下统称供应商)的政府采购合同执行情况及结果进行现场检验和评估，以确认其所提供货物、工程和服务是否符合合同约定标准和要求的活动

第四条 政府采购合同是履约验收工作的主要依据。采购人和供应商应当全面履行合同，任何一方当事人不得擅自变更、中止或终止合同。履约过程中，由于特殊原因不能完全按照双方签订的合同履约的，项目归口管理部门须提出书面申请，上报主管院长审议，提请院长办公会审核批准，按照相关法律法规签订补充协议。在履约过程中确需中止或终止合同的，需经上级财政部门同意后方可实施。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用合同法。

第五条 采购人是政府采购履约验收工作的责任主体，应当建立健全内部控制管理制度，遵循履约验收工作程序和有关要求。在履约验收过程中，对供应商违反合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任，并将有关情况及时报告本级财政部门。采购人未按照合同约定进行履约验收的，应按照规定承担相应法律责任

第六条 学院纪委负责对政府采购履约验收活动进行监督，对履约验收过程中存在违法违规行为，依法及时进行查处并上报上级主管部门。

第七条 政府采购履约验收结果是政府采购项目资金支付的依据。对于验收合格的项目，釆购人应当及时按合同约定向供应商支付资金，退还履约保证金。

第八条 履约验收工作所发生的邀请专家、委托社会采购代理机构和聘用专业检测机构服务等相关费用，由采购人承担。由于供应商自身原因导致履约验收不合格，需再次验收所发生的相关费用由供应商承担。

第二章 履约验收组织形式

第九条 学院履约验收工作由资产与设备处负责组织，并根据采购项目的具体情况，可以采取自行组织验收或者委托采购代理机构组织验收，委托采购代理机构组织验收的项目，采购人需征得釆购代理机构同意，并将委托事项在政府采购项目委托代理协议中予以明确。

第十条 采购人或者委托的釆购代理机构应当成立验收小组，负责实施履约验收工作。验收小组原则上由校方主管领导、资产与设备处负责人、项目所属部门负责人（使用人）和具有相关专业能力或从事相关领域工作的专业技术人员3人(含3人)以上单数构成。采购人或者委托的采购代理机构可以邀请专家作为验收小组成员参与验收，对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或者委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收，并将其作为验收小组成员。

第十一条 采购人或者委托的采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构参与验收，相关意见作为政府采购履约验收书的参考资料。

第三章  履约验收程序和方法

第十二条 履约验收活动的一般程序如下

（一）验收申请。项目验收前需按程序申请，设备类项目：设备安装调试、培训完成，资料移交齐全，设备正常运行使用一周以上；工程类项目：按合同期完成全部施工内容、施工方分专业分项自查自检完成、项目施工归档材料移交齐全、施工现场复原、保洁达标；满足上述条件，供应商（施工方）可与项目所属部门商定验收事宜，项目所属部门审核同意后，以书面形式，向资产与设备处递交验收申请。

（二）制定验收方案并下达政府采购履约验收通知单。

资产与设备处根据采购项目具体特点制定验收方案，并在收到书面验收申请之日起5个工作日内向供应商下达验收通知单，明确验收方式、程序、时间和地点等内容。

(三) 成立验收小组。

(四) 组织验收。釆购人或者委托的采购代理机构在验收通知单下达后7个工作日内完成履约验收工作。验收过程中，验收小组成员应当按照合同约定对技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，认真做好个人验收记录，提出个人验收意见，在此基础上形成履约验收书，并签字确认。委托采购代理机构组织验收的，采购人应当在验收书上确认意见。对于技术繁杂、社会影响较大的货物项目设置多重验收环节的，对于服务、工程项目实施服务分期考核、按施工进度验收的，采购人或者委托的采购代理机构可据实确定验收的完成时限，但不得拖延验收工作。采购人或者委托的采购代理机构聘请专业检测机构参与验收的，按照专业检测程序和时限完成验收工作后出具检测报告。

(五)  验收资料归档。履约验收工作结束后，资产与设备处应当将验收小组成员的个人验收记录、验收书、检测报告等相关资料依照有关规定妥善保管。

第十三条 供应商履约后，不能及时提交履约验收申请的，需向采购人提出延期验收申请，由采购人提出延期处理意见。

第十四条 在验收中发现供应商未按照合同约定的技术、服务和安全标准履约的，采购人提出限期整改意见。整改期满后，再次验收仍不合格，采购人有权拒绝支付政府采购资金。

第十五条 履约验收的结果与采购合同约定的内容虽然不完全符合，经验收小组确认，供应商所提供的货物、工程和服务，比合同约定内容提高了使用功能和标准或属于技术更新换代产品，在不影响整个项目的运行质量、功能以及合同金额不提高的前提下，可以验收通过。

第十六条 在履约验收过程中，验收小组成员意见不一致时，遵循少数服从多数的原则，有不同意见的成员应将意见记录在验收书上，并在验收书上签字，未将意见记录在验收书上的视为无不同意见。

第十七条 履约验收方法主要包括全部查验核对和抽查核对。货物类项目认真检查外包装是否完好无损；核对品牌、规格、型号、配置、配置零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证、合格证、保修证、说明书及原始装箱配置清单并加盖制造商供货专用章；属于进口设备，需提供报关清单；核实供应商售后服务、安全标准的合同约定内容；需现场进行安装调试的，检验设备运行状况。技术繁杂、社会影响较大的货物项目，采购人或者采购代理机构可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节，服务类项目按照合同约定的内容，采购人或者委托的采购代理机构可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。

工程类项目按照国家行业管理部门有关规定的标准、方法和内容进行验收。

第十八条 履约验收地点在采购人驻地以外地区的，可以采取抽查方式，原则上以合同金额较大地区作为选取对象，抽查的地点、地区数量不得少于地区总量的四分之一。如果同类产品的交货地在同一地区为两个以上，可选取金额较大的地点进行抽查。

第四章附则

第十九条 本办法由资产与设备处负责解释。

第二十条 本办法自2018年1月1日起施行。

辽轻院发〔2018〕27号

关于印发《辽宁轻工职业学院招标采购管理办法（修订）》的通知

各单位、部门：

为进一步规范学院采购工作，维护国家和学校利益，保证采购质量，提高资金使用效益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《政府采购非招标采购方式管理办法》《辽宁省政府采购管理规定》等相关法律法规，结合学院实际，制定本办法。经院长办公会议讨论并通过，现印发给你们，请遵照执行。

附件：《辽宁轻工职业学院招标采购管理办法（修订）》

辽宁轻工职业学院

二〇一八年五月十八日

抄 送：学院领导

辽宁轻工职业学院 2018年5月18日印发

辽宁轻工职业学院招标采购管理办法（修订）

第一章 总则

第一条 为进一步规范学院采购工作，维护国家和学校利益，保证采购质量，提高资金使用效益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《政府采购非招标采购方式管理办法》《辽宁省政府采购管理规定》等相关法律法规，结合学院实际，制定本办法。

第二条 凡使用学院财政性资金采购货物、工程（基本建设项目除外）和服务的活动均适用本办法。

第三条：本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为。

本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括设备、家具、器械、图书、计算机成品软件、数据库等及其他物品等。

本办法所称工程，是指对在用建筑物和构筑物进行的修缮、装修、装饰、拆除、改建等及水电管网和道路维修、改造、绿化施工等。

本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。

第四条 学院采购工作，遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

第五条 学院规范采购行为，建立健全分工合理、相互制约、有效监督的采购管理和监督机制。

第二章 组织机构及职责

第六条 学院成立采购与招标工作领导小组，全面负责学院的采购与招标工作，由分管院领导担任组长，财务处负责人、资产与设备处负责人、项目归口部门负责人及其他相关职能部门负责人为成员。主要职责为：

- 制定学院采购与招标工作管理政策及规章制度；

- 管理学院所有的采购与招标工作业务事项；

- 讨论决定学院采购与招标工作的重要事项；

- 其他需要决定的事项。

第七条 资产与设备处为学院集中采购与招标活动的组织实施部门，主要职责为：

- 贯彻落实国家、省和学院关于集中采购的法律法规和方针政策；

- 负责起草学院采购与招标工作的规章制度和实施细则；

- 参与编制政府集中采购项目预算；

- （四）依照相关法规和规定，组织采购与招标工作的具体实施，采购计划上报与审批、招标环节实施、监督合同履约和验收等事项；

- （五）协助处理招标过程中质疑投诉等相关事宜；

- （六）采购活动的文档整理和存档工作；

- （七）完成学院采购与招标工作领导小组交办的其他工作。

第三章 采购组织形式和范围

第八条 学院采购组织形式分为集中采购和校内分散采购。

第九条 集中采购是指由学院使用财政性资金购买辽宁省政府集中采购目录内品目或金额超过采购限额标准的货物、工程和服务。

学院集中采购范围包括：

（一）《辽宁省政府集中采购目录》所列品目或者集中采购目录以外，单项或批量采购预算金额30万元以上（含30万元），由资产与设备处组织申报政府采购计划，并委托采购代理机构代理采购；

（二）集中采购目录外，单项或者批量采购预算金额5万元以上（含5万元）30万以下，由资产与设备处按照学院的内控和财务制度统一集中采购或者委托采购代理机构代理采购。

第十条 学院校内分散采购是指在省政府集中采购目录之外且未超过集中采购限额标准的采购项目，由使用部门和相关职能部门按照学校内控、财务等制度规定组织实施，各使用部门和相关职能部门在严格执行规章制度的同时，使用部门应做好采购活动全过程记录，存档备查。

学院分散采购范围包括：未纳入省政府集中采购目录且金额为5万元以下的采购项目。

第十一条 任何部门和个人不得将依本办法规定必须进行集中采购的项目化整为零或者以其他方式规避学院的集中采购。

第四章 采购方式

第十二条 《辽宁省政府集中采购目录》所列品目或者集中采购目录以外，单项或批量采购预算金额30万元以上（含30万元），由资产与设备处组织申报政府采购计划，严格按照辽宁省政府采购监督管理处规定的采购方式进行。

第十三条 集中采购目录外，单项或者批量采购预算金额5万元以上（含5万元）、30万以下的采购项目，由资产与设备处参照政府采购非招标采购方式进行。

第十四条 具体采购方式：

（一）公开招标是指以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织（统称投标人）参加投标的采购方式。

凡单项或批量采购预算金额达到200万元以上（含200万元），必须采用公开招标方式。

（二）邀请招标是指以投标邀请书的方式邀请特定的投标人参加投标的采购方式。符合下列情形之一的，可采用邀请招标方式：

1.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；

2.公开招标所需费用相对较高的。

（三）竞争性谈判是指从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。符合下列情形之一的货物或服务，可采用竞争性谈判方式采购：

1.招标信息公布后，在规定的时间内无供应商投标或者没有合格供应商投标的，或者重新招标仍未能成立的；

2.技术复杂或情况特殊，不能确定详细规格或具体指标要求的；

3.招标过程所需时间不能满足项目主管单位急需的；

4.不能事先计算出价格总额的。

（四）竞争性磋商是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交相应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。符合下列情形的项目，可以采用竞争性磋商方式开展采购：

1.政府购买服务项目；

2.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

3.因艺术品采购、专利、专有技术或者服务时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；

4.市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；

5.按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

（五）单一来源采购是指向供应商直接采购的采购方式。符合下列情形之一的货物和服务，可采取单一来源采购方式：

1.只能从唯一供应商处采购的；

2.发生不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的；

3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处采购，且添购资金总额不超过原合同金额百分之十的。

（六）询价采购是指从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并对其提供的报价、质量、服务等进行比较，确定供应商的采购方式。

采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的，可采用询价方式采购。

第五章 采购流程

第十五条 项目立项

1.年度预算内采购项目：根据学院预算编制的相关规定，每年8月底之前，各单位（部门）根据本单位（部门）的业务需求提出项目申请，部门主管院长审核后提交院党委会，经院党委会研究通过后立项，由项目归口部门上报财务处编制年度预算，财务处按类别汇总提请院党委会审核，经学院批准后列入下一年度预算采购项目。

2.专项资金采购项目：对于年度内使用专项资金的采购项目，各单位（部门）需要做项目的可行性论证报告上报主管院领导批准后，由主管领导提请院党委会审议，经院党委会研究同意后立项。

3.年度预算外项目或预算内（含专项资金项目）项目超预算，各单位（部门）需要将项目上报主管领导，提请院长审批，经院长审批同意后，落实资金来源，方可执行。超过5万元以上的项目需经过院党委会审议通过后，方可执行。

第十六条 项目报批

对于学院立项的采购项目，项目归口管理部门填写《经费预算审批表》，相关部门负责人、院领导进行审核签字。

第十七条 项目采购组织形式

学院集中采购由资产与设备处按照相关法律法规委托采购代理机构代理采购；学院校内分散采购由使用部门填写《经费预算审批表》上报申请，经领导审批后，由使用部门和相关职能部门按照学院内控、财务等制度规定组织实施采购。

第十八条 合同签订

项目归口管理部门根据学校合同管理的相关规定和审批程序，按照采购文件和投标文件要求，与中标单位签订项目采购合同。

合同签订后，项目归口管理部门将合同文本提交到资产与设备处备案。

第十九条 履约管理

项目归口管理部门和使用部门负责采购项目的履约管理，严格按照投标文件、采购合同等相关要求，确保在规定的时间内，保质保量完成项目实施。

履约过程中，由于特殊原因不能完全按照双方签订的合同履约的，项目归口管理部门须提出书面申请，上报主管院长和资产与设备处审议，提请院长办公会议或者党委常委会审核批准，按照相关法律法规签订补充协议。

第二十条 验收管理

采购项目履约完成后，供应商向使用部门提出验收申请，使用部门根据供应商合同履约情况，向资产与设备处提出书面验收申请。资产与设备处根据学院项目履约验收管理办法制定项目验收方案，并组织验收小组对采购项目的完成情况进行验收，通过验收的采购项目，签署履约验收意见书。

第二十一条 项目支付

项目归口管理部门根据项目合同、履约验收意见书和学院财务制度等相关规定，办理采购项目的支付事宜。

第二十二条 档案管理

资产与设备处负责采购项目的信息采集表、采购文件、评审报告、投标文件和成交通知书的收集与整理工作，各项目归口管理部门按照档案馆要求及时进行整个项目的存档工作。

第六章  质疑与投诉

第二十三条 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第二十四条 供应商对采购文件、采购过程和中标结果有疑问的，可以在项目公示期内，以书面形式向项目的采购代理机构或者资产与设备处提出质疑。

第二十五条 采购代理机构或者资产与设备处在收到供应商书面质疑之日起七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。因处理供应商质疑需要延长投标截止时间的，在发布采购信息公告的媒体上发布公告。

第二十六条 供应商对采购需求事项质疑的，由资产与设备处组织相关部门予以答复。

供应商对采购程序质疑的，由采购代理机构予以答复。

质疑答复对招标文件进行了澄清、修改或者补充的，在答复质疑供应商的同时，在发布采购信息公告的媒体上公告。

第二十七条 受理供应商质疑投诉事宜时，须做好相关事项的登记工作，建立质疑投诉处理台帐。

第二十八条 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

第七章 监督检查

第二十九条 学院纪检、审计部门负责对学院采购工作进行事前、事中、事后的全程监督与检查。主要职责包括：

（一）有关政府采购的法律法规和学院采购制度的执行情况；

（二）学院采购项目的采购方式和程序执行情况；

（三）采购工作相关人员的职业行为。

（四）项目的资料存档、合同执行情况。

第三十条 采购监督部门对学院采购工作进行监督检查时，当事人应如实反映情况，并提供相关材料。

第三十一条 学院采购工作严格实行回避制度。在采购过程中涉及相关人员与供应商（指提供货物、工程和服务的法人、组织或者自然人）有利害关系的，必须回避。供应商认为采购相关人员与其他供应商有利害关系的，可以申请回避。

第三十二条 任何部门和个人均有权对学院采购活动中的违规违纪行为进行投诉、检举和控告，采购监督部门应及时受理，认真查处。

第三十三条 参与学院采购活动的工作人员必须遵守国家的法律法规和学院相关管理规章制度，不得收受投标人的财物或其他好处，不得泄露采购工作的相关情况和资料。对滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊者，将依法给予行政处分；构成犯罪的，移交司法机关，依法追究刑事责任。

第八章 附则

第三十四条 本办法由资产与设备处负责解释。

第三十五条 本办法自公布之日起试行。

辽轻院发〔2018〕54号

关于印发《辽宁轻工职业学院固定资产处置管理

办法补充规定》的通知

各单位、各部门：

为了加强国有资产处置的管理工作，依据《辽宁省省属高等学校国有资产处置管理暂行办法》（辽机管资(2018)6号）的文件要求，现结合工作实际，对《辽宁轻工职业学院固定资产处置管理办法》部分条款补充规定。经院党委会会议讨论并通过，现印发给你们，请遵照执行。

抄 送：学院领导

辽宁轻工职业学院 2018年10月18日印

附件：1.辽宁轻工职业学院固定资产处置管理办法补充规定

辽宁轻工职业学院

二〇一八年十月十八日